GMINA MIASTA RYPIN

STRATEGIA  ROZWOJU

MIASTA RYPIN

na lata 2007 - 2018

Rypin, maj 2007r.

Spis treści

| 1. | Podstawowe informacje o Metodzie Aktywnego Planowania Strategii | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Streszczenie strategii rozwoju | 6 |
| 3. | Analiza SWOT | 7 |
| 4. | Analiza problemów | 11 |
| 5. | Analiza celów | 15 |
| 6. | Przegląd planowania strategii (mierniki) | 22 |
| 7. | Harmonogram działań | 26 |
| 8. | Uczestnicy warsztatów planowania strategicznego | 50 |

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O METODZIE

Jedną z metod planowania strategicznego, stosowaną przez kraje Unii Europejskiej (UE) jest Metoda Aktywnego Planowania Strategii (MAPS). W języku niemieckim określana jako Ziel Orientiere Projekt – Plannung (ZOPP), natomiast w języku angielskim Goal Oriented Project Planning (GOPP). Istotą MAPS jest założenie, że informacja i wiedza potrzebna do opracowania strategii istnieje, ale poszczególne jej elementy są nieskoordynowane oraz nieuporządkowane, a ponadto rozproszone w różnych instytucjach, organizacjach i umysłach lokalnych ekspertów. We wszystkich etapach tej metody przestrzega się podstawowych jej zasad, jakimi są: sposób podejmowania decyzji i konsensus. Merytoryczną rolę w wypracowaniu strategii dla danej instytucji lub regionu odgrywają lokalni/regionalni liderzy, którzy są włączeni do zespołu planującego na podstawie ich:

- reprezentatywności

- posiadanego doświadczenia

- wiedzy.

Skład osobowy zespołu ekspertów rekrutujących się spośród osób kluczowych dla obszaru, dla którego budowana jest strategia rozwoju wcale nie musi pokrywać się z podziałami formalnymi, uwzględnienie których jednak jest niezbędne.

Wizualizacja działań (dyskusji, która odbywa się w formie pisemnej) nadaje całemu procesowi planowania charakter materialny i obrazujący:

- wkład członków grupy planującej (wyniki pracy grupy są rejestrowane na bieżąco)

- aktualny stan dyskusji

- udokumentowanie wyników.

Warsztaty odbywają się na zasadzie „burzy mózgów” w grupie od 25 do 30 osób -  przedstawicieli wiodących grup danego środowiska.

Całością dyskusji kieruje moderator, który jest osobą z zewnątrz. Rola moderatora polega głównie na:

- kierowaniu dyskusją

- porządkowaniu i strukturyzacji wypowiedzi

- utrwalaniu wyników dyskusji.

Dochodzenie do wyników przez zespół planowania strategicznego odbywa się na drodze konsensusu – tj. powszechnej zgody. Stąd też w wypadku nieuniknionych rozbieżności, uwzględnienie, których stanowi silną stronę metody MAPS, musi być zawarty konsensus – na taki a nie inny zapis – przez wszystkich członków zespołu planującego. Oznacza to, że osiąganie porozumienia metodą głosowania jest niewłaściwe dla tej metody. Przyjęcie zasady konsensusu jest istotne z kilku powodów:

- reprezentanci grup społecznych pracujący nad rozwiązaniem określonego zbioru     problemów nie mają charakteru elekcyjnego ani proporcjonalnego. Są to reprezentanci, liderzy z różnych sfer życia społeczno-gospodarczego

- podejmowanie decyzji na zasadzie konsensusu nie dzieli grupy na „wygranych”      i „przegranych” (jak w przypadku głosowania), tym samym zmniejsza się ryzyko zablokowania realizacji decyzji przez osoby lub grupy „przegrane”

- jawność decyzji – wszystkie prace i spotkania są jawne, grupę planowania strategicznego traktuje się jako reprezentację szerokiej społeczności. Po zakończeniu każdego etapu planowania strategicznego członkowie grupy winni skonsultować w swoim środowisku wypracowany materiał.

##### Główne zasady MAPS

- sama metoda wyznacza nie tylko sposób planowania, ale i reguluje sposób komunikacji między członkami zespołu planującego. Udziela także wskazówek, co do warunków odbywania się warsztatów, a także zagospodarowania przestrzeni, w której one się odbywają

- podstawową formą dyskusji jest planowanie w grupie metodą „burzy mózgów”, które pozwala na uzyskanie efektu synergii, wynikającego ze sumowania się w wartość dodatkową kompetencji poszczególnych członków grupy planującej

- wizualizacja działań nadaje całemu procesowi planowania charakter materialny

- podczas całego procesu planowania obowiązują reguły i zalecenia stosowane dla każdego kroku przewidzianego w harmonogramie warsztatu adresowanego dla odpowiednio zestawionej grupy planującej, kierowanej przez moderatora

- wdrażanie strategii winno być wspierane o metodę MAPS, przy wykorzystaniu w najwyższym stopniu doświadczeń grupy planującej, zobrazowanych w wynikach uzyskanych podczas warsztatów planowania strategicznego.

Metoda MAPS przewiduje następujące etapy planowania strategicznego:

- analiza problemów

- analiza celów

- przegląd planowania strategii (mierniki)

- harmonogram działań.

Warsztaty planowania strategicznego poprzedzone są analizą SWOT tj. oceną mocnych

i słabych stron oraz szans i zagrożeń.

2. STRESZCZENIE STRATEGII ROZWOJU

##### Czas realizacji strategii

Strategia rozwoju dla miasta Rypin opracowana została na lata 2007 – 2018.

##### Cel strategiczny

Cel strategiczny dla miasta Rypin został określony przez grupę planowania strategicznego jako:

## MIASTO ROZWINIĘTE GOSPODARCZO

Jest to cel główny strategii rozwoju, do którego realizacji będą dążyć wszystkie zaangażowane podmioty.

Grupa ekspertów lokalnych zdefiniowała do realizacji następujące cele cząstkowe:

- nowoczesna infrastruktura techniczna

- dobry stan infrastruktury drogowej

- nowe inwestycje

- aktywne społeczeństwo

- estetyczne i bezpieczne miasto

- atrakcyjna infrastruktura turystyczna, sportowo – rekreacyjna i kulturalna miasta.

Strategia rozwoju ma charakter prorozwojowy i określa główne kierunki rozwoju miasta Rypina. Wyznacza działania mające na celu zniwelowanie wieloletnich opóźnień w rozwoju miasta.

Opracowujący strategię rozwoju mają świadomość wielkości nakładów koniecznych do poniesienia na jej realizację oraz ograniczeń w zakresie pozyskiwania środków pomocowych,                             w szczególności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Jednak nie uwzględnienie                w strategii rozwoju wszystkich niezbędnych zadań inwestycyjnych zamknęłoby drogę do pozyskania zewnętrznych środków pomocowych.

Do określania wartości zadań zawartych w rozdziale „Harmonogram działań” przyjęto poziom cen z I kwartału 2007 roku, bez uwzględnienia inflacji narastającej wraz z upływem czasu, a obecnie trudnej do przewidzenia. Wartość zadań określona w „Harmonogramie działań” ma charakter szacunkowy.

Aktualizacja strategii rozwoju winna odbywać się z udziałem lokalnych partnerów społecznych, w miarę potrzeb wynikających ze zmieniającej się rzeczywistości.

3. ANALIZA SWOT

##### Grupa I

| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| istniejący węzeł kolejowy dobra współpraca miasta i gminy Rypin dobry stan spółek miejskich bezpieczny poziom zadłużenia miasta dostępność siły roboczej dobry stan środowiska naturalnego wzrost kompetencji i aktywności sektora MŚP | wysokie bezrobocie strukturalne położenie w stosunku do dużych ośrodków i dróg komunikacyjnych niedostatek uzbrojonych terenów inwestycyjnych brak gazyfikacji przewodowej słaba infrastruktura drogowa mała aktywność społeczna i zawodowa niedostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy zły stan istniejącej substancji mieszkaniowej – komunalnej brak obwodnicy miasta brak planu zagospodarowania przestrzennego miasta zły stan istniejącej bazy kulturalnej i sportowej brak profesjonalnej bazy hotelowej niewystarczający poziom skanalizowania miasta oraz brak wodociągów na niektórych ulicach słaby stan istniejącej sieci cieplnej oraz jej brak w niektórych obszarach miasta niewystarczająca ilość budowanych nowych mieszkań zubożenie mieszkańców jednostronny profil produkcji lokalnych firm słaba infrastruktura turystyczna brak map cyfrowych miasta zaniedbany dworzec PKS brak toalet publicznych brak schroniska dla osób bezdomnych brak schroniska dla zwierząt |
| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| dostępność środków pomocowych Unii Europejskiej rozwój gospodarczy kraju wzrost cen mieszkań i gruntów w dużych ośrodkach miejskich | wyjazd młodych i aktywnych za granicę oraz do dużych ośrodków miejskich znaczna odległość od planowanych autostrad i dróg szybkiego ruchu |

##### Grupa II

| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| tania siła robocza system wspierania przedsiębiorczości (TFPK) malownicze położenie miasta bezpieczne miasto (niski poziom przestępczości) system segregacji odpadów dobry system budownictwa społecznego aktywne środowisko przedsiębiorców aktywne środowisko kulturalno – sportowe dobry kompleks sportowo – rekreacyjny (MOSiR) mocni liderzy dobre tendencje demograficzne dobrze zorganizowana ochrona zdrowia istnienie kilku wiodących firm aktywne środowisko polityczne czyste środowisko imprezy regionalne i ogólnopolskie (AGRA, RWT) regionalne muzeum dobra współpraca z powiatem i sąsiednimi gminami | brak bezpiecznych skrzyżowań wysokie bezrobocie za małe terytorium miasta słabe wykształcenie (zawodowe) znaczna odległość od głównych szlaków komunikacyjnych brak infrastruktury sportowej (basen, hala, boiska, itp.) mała ilość uzbrojonych terenów rozdrobnienie terenów inwestycyjnych brak zabytków słaba baza hotelowo – gastronomiczna wysokie obciążenie ruchem kołowym w centrum miasta słaba oferta kulturalno – sportowa braki w infrastrukturze technicznej brak gazu ziemnego brak współpracy międzynarodowej mała aktywność w zakresie przedsiębiorczości mała konkurencja w oświacie dominująca postawa roszczeniowa społeczeństwa mała liczba banków bariery architektoniczne mały kapitał własny mieszkańców zaniedbane tereny zielone monopol w handlu brak centrum miasta |
| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł lobbing radnych wojewódzkich i posłów budowa centrum gospodarki odpadami odrolnienie z mocy prawa gruntów miejskich zainteresowanie inwestorów zewnętrznych pozyskanie miast partnerskich dobre kontakty z instytucjami zewnętrznymi współpraca z dużymi miastami regionu (Toruń, Włocławek) współpraca ze szkołami wyższymi | starzenie się społeczeństwa odpływ młodzieży konkurencja w pozyskiwaniu środków zewnętrznych zmniejszenie liczby powiatów (utrata statusu miasta powiatowego) krajowa sieć szpitali rosnące obciążenie samorządów rosnący fiskalizm państwa likwidacji linii kolejowej |

##### Zbiorcza analiza SWOT

| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| dostępność taniej siły roboczej system wspierania przedsiębiorczości (TFPK) dobry stan środowiska naturalnego malownicze położenie miasta bezpieczne miasto (niski poziom przestępczości) system segregacji odpadów dobry system budownictwa społecznego wzrost kompetencji i aktywności sektora MŚP aktywne środowisko kulturalno – sportowe dobry kompleks sportowo – rekreacyjny (MOSiR) mocni liderzy dobre tendencje demograficzne dobrze zorganizowana ochrona zdrowia istnienie kilku wiodących firm aktywne środowisko polityczne czyste środowisko imprezy regionalne i ogólnopolskie (AGRA, RWT) regionalne muzeum dobra współpraca z powiatem i sąsiednimi gminami dobry stan spółek miejskich bezpieczny poziom zadłużenia miasta istniejący węzeł kolejowy | brak bezpiecznych skrzyżowań wysokie bezrobocie za małe terytorium miasta słabe wykształcenie (zawodowe) siły roboczej znaczna odległość od głównych szlaków komunikacyjnych brak infrastruktury sportowej (basen, hala, boiska, itp.) mała ilość uzbrojonych terenów rozdrobnienie terenów inwestycyjnych brak zabytków zły stan istniejącej bazy kulturalnej i sportowej słaba baza hotelowo – gastronomiczna słaba infrastruktura turystyczna wysokie obciążenie ruchem kołowym w centrum miasta brak obwodnicy miasta zły stan istniejącej substancji mieszkaniowej - komunalnej niewystarczająca ilość budowanych nowych mieszkań słaba oferta kulturalno - sportowa niewystarczający poziom skanalizowania miasta oraz brak wodociągów na niektórych ulicach słaby stan istniejącej sieci cieplnej oraz jej brak w niektórych obszarach miasta brak gazu ziemnego brak współpracy międzynarodowej mała aktywność w zakresie przedsiębiorczości jednostronny profil produkcji lokalnych firm mała aktywność społeczna i zawodowa mieszkańców mała konkurencja w oświacie niedostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy dominująca postawa roszczeniowa społeczeństwa mała liczba banków bariery architektoniczne mały kapitał własny mieszkańców zubożenie mieszkańców zaniedbane tereny zielone monopol w handlu brak centrum miasta zaniedbany dworzec PKS brak toalet publicznych brak schroniska dla osób bezdomnych brak schroniska dla zwierząt |
| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł rozwój gospodarczy kraju lobbing radnych wojewódzkich i posłów budowa centrum gospodarki odpadami odrolnienie z mocy prawa gruntów miejskich zainteresowanie inwestorów zewnętrznych pozyskanie miast partnerskich dobre kontakty z instytucjami zewnętrznymi współpraca z dużymi miastami regionu (Toruń, Włocławek) współpraca ze szkołami wyższymi wzrost cen mieszkań i gruntów w dużych ośrodkach miejskich | starzenie się społeczeństwa wyjazd młodych i aktywnych za granicę oraz do dużych ośrodków miejskich konkurencja w pozyskiwaniu środków zewnętrznych zmniejszenie liczby powiatów (utrata statusu miasta powiatowego) krajowa sieć szpitali rosnące obciążenie samorządów rosnący fiskalizm państwa likwidacji linii kolejowej znaczna odległość od planowanych autostrad i dróg szybkiego ruchu |

4. ANALIZA PROBLEMÓW

Analiza problemów polega na:

- określeniu problemów występujących na danym terenie, istniejących „tu i teraz”, spełniających następujące kryteria: negatywności, istotności i prawdziwości - zapis nie może dotyczyć problemów przyszłych

- ustaleniu problemu kluczowego

- uporządkowaniu zapisanych problemów, ustalając strukturę powiązań przyczynowo -skutkowych w postaci, tzw. „drzewa problemów”.

Problem kluczowy nie musi stać się później, automatycznie celem strategii oraz nie może zawierać w sobie sposobu rozwiązania.

„Drzewo problemów” nie stanowi hierarchii problemów, co oznacza, że problemy znajdujące na niższych poziomach nie są mniej ważne.

Struktura „drzewa problemów”

Grupa ekspertów lokalnych przyjęła, że problemem kluczowym jest:

### SŁABY ROZWÓJ GOSPODARCZY MIASTA

Grupa ekspertów lokalnych określiła następujące problemy występujące na terenie  miasta Rypin:

- zły stan infrastruktury drogowej

- brak planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta

- niedostatek terenów do inwestowania

- mała aktywność w sferze przedsiębiorczości

- niedostosowanie do potrzeb rynku pracy szkolnictwa zawodowego

- brak inwestorów zewnętrznych

- brak współpracy międzynarodowej

- zły stan infrastruktury technicznej (woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci cieplne, gaz)

- słaba infrastruktura sportowo – rekreacyjna miasta

- występowanie barier architektonicznych

- brak działań w zakresie rehabilitacji

- zły stan mieszkalnictwa

- mała liczba ofert pracy

- wysokie bezrobocie

- zubożenie i degradacja części mieszkańców miasta

- występowanie zdegradowanych obszarów miasta

- niski poziom estetyki miasta

- monopol w sektorze handlu spożywczego.

Strukturę „drzewa problemów” wraz z powiązaniami przyczynowo – skutkowymi przedstawia tablica 1, 1a.

Tablica 1. Analiza problemów: struktura powiązań przyczynowo-skutkowych

Tablica 1a. Analiza problemów: struktura powiązań przyczynowo-skutkowych

5. ANALIZA CELÓW

Składa się z przeformułowania problemów na cele, łączenia ich w związek celów i środków do ich realizacji, a następnie wyboru celu strategicznego.

Porządkowanie to służy do zobrazowania interakcji pomiędzy poszczególnymi celami, nadając im strukturę w postaci „drzewa celów”. Na tym etapie następuje również uzupełnienie o inne cele.

Przy określaniu celów należy kierować się tym, aby były one mierzalne i realnie osiągalne.

„Drzewo celów” nie stanowi hierarchii celów, kolejność ich realizacji jest określona przez grupę planowania strategicznego w harmonogramie działań jako tzw. „ścieżka dojścia realizacji celu”.

Struktura „drzewa celów”

# Grupa planowania strategicznego jako cel strategiczny określiła:

## MIASTO ROZWINIĘTE GOSPODARCZO

Grupa ekspertów lokalnych określiła do realizacji następujące cele cząstkowe:

- nowoczesna infrastruktura techniczna

- dobry stan infrastruktury drogowej

- nowe inwestycje

- aktywne społeczeństwo

- estetyczne i bezpieczne miasto

- atrakcyjna infrastruktura turystyczna, sportowo-rekreacyjna i kulturalna miasta

# Strukturę „drzewa celów” przedstawiają tablice 2(2d.

Tablica 2. Analiza celów: struktura powiązań - cel i środek do jego realizacji. Okres realizacji strategii 2007 - 2018

Tablica 2a. Analiza celów: struktura powiązań - cel i środek do jego realizacji. Okres realizacji strategii 2007 - 2018

Tablica 2b. Analiza celów: struktura powiązań - cel i środek do jego realizacji. Okres realizacji strategii 2007 - 2018

Tablica 2c. Analiza celów: struktura powiązań - cel i środek do jego realizacji. Okres realizacji strategii 2007 - 2018

Tablica 2d. Analiza celów: struktura powiązań - cel i środek do jego realizacji. Okres realizacji strategii 2007 - 2018

6. PRZEGLĄD PLANOWANIA STRATEGII (MIERNIKI)

Przegląd planowania strategii polega na:

- opracowaniu streszczenia strategii

- określeniu wskaźników (mierników) realizacji celów

- ustaleniu źródła danych pozwalających na sprawdzenie wskaźników

- analizie ryzyka związanego z założeniami przyjętymi w strategii.

Podstawowym zadaniem mierników jest wskazywanie na stopień realizacji określonych celów. Tak więc każdy miernik powinien być obiektywnie sprawdzalny. Tą własność miernika osiąga się poprzez wyszczególnienie, w jaki sposób cel, wynik projektu, rezultat lub działanie są osiągalne w odniesieniu do:

- Ilości		Ile? lub Jak wiele?

- Jakości		Jak dobrze?

- Czasu		Do kiedy?

- Miejsca		Gdzie?

Wskaźniki muszą skupiać się na najważniejszych cechach celu stanowiąc podstawę monitoringu.

Przegląd planowania strategii (mierniki)

| CELE | MIERNIK/ WSKAŹNIK |
| --- | --- |
| Cel strategiczny Cele cząstkowe |  |

Tablica 3. Przegląd planowania strategii (mierniki)

| CELE | MIERNIK/ WSKAŹNIK |
| --- | --- |
| CEL STRATEGICZNY |  |
| MIASTO ROZWINIĘTE GOSPODARCZO |  |
| CELE CZĄSTKOWE |  |
| Nowoczesna infrastruktura techniczna | Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – km Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej – km Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – km Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej – km Długość wybudowanej sieci wodociągowej – km Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej – km Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków – szt. Liczba zmodernizowanych zakładów utylizacji odpadów – szt. Liczba zmodernizowanych systemów ciepłowniczych – szt. Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej – km Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej – km |
| Dobry stan infrastruktury drogowej | Długość wybudowanych dróg – km Długość zmodernizowanych dróg – km Liczba miejsc postojowych – szt. Długość wybudowanych chodników – km Długość wybudowanych ścieżek rowerowych – km |
| Nowe inwestycje | Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów – ha Liczba funkcjonujących inkubatorów przedsiębiorczości – szt. Liczba nowych podmiotów gospodarczych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – szt. Liczba nowych miejsc pracy – szt. Liczba funduszy pożyczkowych i poręczeniowych – szt. Liczba edycji kursów i szkoleń – szt. Liczba osób objętych szkoleniem – osoby Liczba nawiązanych kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi – szt. |
| Aktywne społeczeństwo | Liczba edycji kursów i szkoleń – szt. Liczba osób objętych szkoleniem – osoby Liczba osób korzystających z doradztwa – osoby Ilość dzieci i młodzieży objęta zajęciami pozalekcyjnymi – osoby Liczba młodzieży uczestniczącej w programach wymiany międzynarodowej – osoby Liczba zmodernizowanych obiektów dydaktycznych – szt. Powierzchnia zmodernizowanych obiektów dydaktycznych – m2 Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych – szt. Powierzchnia zmodernizowanych obiektów sportowych – m2 Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych – szt. Liczba uczestników imprez kulturalnych – osoby Liczba zorganizowanych imprez sportowych – szt. Liczba uczestników imprez sportowych – osoby Ilość zadań zrealizowanych przez organizacje pozarządowe – szt. Liczba form pomocy w zakresie integracji społecznej – szt. Liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – szt. |
| Estetyczne i bezpieczne miasto | Liczba wykrytych przestępstw – szt. Ilość punktów oświetleniowych – szt. Ilość oświetlonych ulic – km Powierzchnia monitorowanego terenu – ha Ilość osób objętych programami prewencyjnymi – osoby Długość zmodernizowanych ulic objętych rewitalizacją – km Liczba budynków poddanych renowacji – szt. Powierzchnia zdegradowanych obszarów miasta poddanych rewitalizacji – m2 Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym – m2 Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych – szt. |
| Atrakcyjna infrastruktura turystyczna, sportowo – rekreacyjna i kulturalna miasta | Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej, kultury i aktywnego wypoczynku – szt. Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej, kultury i aktywnego wypoczynku – szt. Powierzchnia terenów zagospodarowanych na cele turystyczne i kulturalne – ha Liczba nowych markowych produktów turystycznych i kulturalnych – szt. Liczba nowych ofert programowych w zakresie turystyki i kultury – szt. Liczba osób uczestniczących w zorganizowanych formach turystyki – osoby Liczba nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych – szt. Liczba nowych miejsc noclegowych – szt. |

7. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Harmonogram działań polega na zamieszczeniu programu w formie tabeli, która zawiera        w sobie cele cząstkowe (operacyjne), podcele oraz zadania, dzięki którym osiągnięte zostaną wymienione cele. Harmonogram działań stanowi szczegółowy wykaz kolejnych zadań służących do realizacji celu i zawiera:

- zwięzły opis danego zadania

- horyzont czasowy trwania danego zadania

- określenie wysokości niezbędnego budżetu

- określenie źródeł pochodzenia budżetu

- określenie jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania.

Harmonogram działań

| CELE/ ZADANIA | OD KIEDY | DO KIEDY | WYSOKOŚĆ BUDŻETU ZADANIA | ŹRÓDŁO POCHODZENIA BUDŻETU ZADANIA | JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tablica 4. Harmonogram działań. Okres realizacji strategii 2007 – 2018.

| CELE/ZADANIA | OD KIEDY | DO KIEDY | WYSOKOŚĆ BUDŻETU ZADANIA (w PLN) | ŹRÓDŁO POCHODZENIA BUDŻETU ZADANIA | JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | 2007 | 2010 | 93 620 000 |  |  |
| 1.1 Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w ramach aglomeracji Rypin – II ETAP: | 2007 | 2010 | 21 000 000 |  |  |
| a) przebudowa oczyszczalni ścieków | 2007 | 2010 | 10 000 000 | Budżet państwa Budżet miasta Środki pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Rada Miasta Burmistrz |
| b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej: ul. Koszarowa, ul. Nowa, ul. Zielona, ul. Bukowa, ul. 3 Maja, ul. Malinowskiego, ul. Cholewińskiego, ul. Łączna, ul. Spokojna, ul. Warszawska, ul. PCK, ul. Sikorskiego, ul. Podmiejska, ul. Pogodna, ul. Podgórna, ul. Bielawki, ul. Piłsudskiego, ul. Mleczarska, ul. Cicha, ul. Dłutka, 7,0km | 2007 | 2010 | 4 600 000 | Budżet państwa Budżet miasta Środki pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Rada Miasta Burmistrz |
| c) budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Koszarowa, ul. Cholewińskiego, ul. Nowa, ul. Łączna, ul. Spokojna, ul. Pogodna, ul. Podgórna, ul. Sportowa, ul. Podmiejska, ul. Cicha, ul. Mleczarska, ul. Warszawska, ul. Sikorskiego, ul. Żeromskiego, ul. PCK, 5,5km | 2007 | 2010 | 3 900 000 | Budżet państwa Budżet miasta Środki pomocowe | Rada Miasta Burmistrz |
| d) budowa i przebudowa sieci wodociągowej ul. Warszawska, ul. Ogrodowa, ul. Spokojna, ul. Podmiejska, 2,5km | 2007 | 2010 | 2 500 000 | Budżet państwa Budżet miasta Środki pomocowe | Rada Miasta Burmistrz |
| 1.2 Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w ramach aglomeracji Rypin – III ETAP: | 2011 | 2013 | 9 900 000 |  |  |
| a) budowa sieci wodociągowej: ul. Brzozowa, ul. Sportowa, ul. Warszawska, ul. Lisiny-Spokojna, ul. Piłsudskiego-Kępa, ul. Warszawska-Nowy Rynek-Mławska, 6,0km | 2011 | 2013 | 1 600 000 | Budżet państwa Budżet miasta Środki pomocowe | Rada Miasta Burmistrz |
| b) budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej: odcinek ul. Lisiny, ul. Spokojna, ul. Polna, ul. Sadowa, ul. Bohaterów Czerwca, ul. Orzeszkowej, ul. Zacisze, ul. Nadrzeczna, obwodnica miasta, 8,8km | 2011 | 2013 | 6 200 000 | Budżet państwa Budżet miasta Środki pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Rada Miasta Burmistrz |
| c) przebudowa sieci wodociągowej: ul. Słoneczna, ul. Mławska, ul. Nowy Rynek, ul. Lipnowska, ul. Rzeźnicza, ul. Wójtostw, 2,0km | 2011 | 2013 | 600 000 | Budżet państwa Budżet miasta Środki pomocowe | Rada Miasta Burmistrz |
| d) przebudowa ujęć wody przy ul. Bielawki | 2011 | 2013 | 1 500 000 | Budżet państwa Budżet miasta Środki pomocowe | Rada Miasta Burmistrz |
| 1.3 Budowa sieci gazu ziemnego | 2008 | 2018 | 1 200 000 (udział własny miasta) |  |  |
| 1.3.1 Budowa sieci przesyłowej gazu ziemnego średniego ciśnienia Brodnica – Rypin | 2008 | 2009 | 100 000 (udział własny miasta) | Budżet miasta Inwestor zewnętrzny | Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. |
| 1.3.2 Budowa sieci rozdzielczej na terenie miasta | 2009 | 2018 | 1 000 000 (udział własny miasta) | Budżet miasta Inwestor zewnętrzny | Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. |
| 1.3.3 Budowa sieci przesyłowej Rypin – Puszcza Miejska | 2009 | 2010 | 100 000 (udział własny miasta) | Budżet miasta Inwestor zewnętrzny | Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. |
| 1.4 Przebudowa i rozbudowa infrastruktury ciepłowniczej | 2007 | 2012 | 37 200 000 |  |  |
| 1.4.1 Przebudowa sieci cieplnej (z tradycyjnej na preizolowaną), 6,5km | 2008 | 2012 | 6 000 000 | Budżet państwa Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Środki pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej |
| 1.4.2 Budowa sieci cieplnej – ul. Mławska, ul. Orzeszkowa, ul. Sportowa, 2,0km | 2008 | 2012 | 1 200 000 | Budżet państwa Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Środki pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej |
| 1.4.3 Przebudowa ciepłowni miejskiej (pozyskanie energii, biomasa) | 2008 | 2012 | 30 000 000 | Budżet państwa Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Środki pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej |
| 1.5 Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta | 2008 | 2010 | 320 000 |  |  |
| 1.5.1 Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wraz z koncepcją na tereny wokół planowanej obwodnicy miasta | 2007 | 2008 | 200 000 | Budżet miasta | Rada Miasta Burmistrz |

| 1.5.2 Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze planowanego Rypińskiego Parku Przemysłowego (ul. Bohaterów Czerwca, ul. Bielawki, ul. Polna, ul. Dojazdowa, ul. Cicha) | 2008 | 2009 | 60 000 | Budżet miasta | Rada Miasta Burmistrz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3 Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze ograniczonym następującymi ulicami: Łączna, Spokojna, Lisiny, Warszawska | 2009 | 2010 | 60 000 | Budżet miasta | Rada Miasta Burmistrz |
| 1.6 Kompleksowe uregulowanie gospodarki odpadami | 2008 | 2018 | 24 000 000 |  |  |
| 1.6.1 Rozbudowa Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych | 2008 | 2011 | 20 000 000 | Środki finansowe Związku Gmin Rypińskich Środki pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Związek Gmin Rypińskich |
| 1.6.2 Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów | 2008 | 2014 | 1 000 000 | Środki finansowe Związku Gmin Rypińskich Środki pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Związek Gmin Rypińskich |
| 1.6.3 Eliminacja wyrobów zawierających azbest | 2008 | 2018 | 3 000 000 | Budżet miasta Środki pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Rada Miasta Burmistrz |

| DOBRY STAN INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | 2008 | 2018 | 21 000 000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Budowa nowych dróg | 2009 | 2012 | 18 000 000 |  |  |
| 2.1.1 Budowa obwodnicy miasta pomiędzy ulicami Warszawską i Mleczarską | 2008 | 2012 | 18 000 000 | Budżet miasta Środki pomocowe | Rada Miasta Burmistrz |
| 2.2 Przebudowa i remont istniejącej sieci dróg | 2008 | 2018 | 3 000 000 |  |  |
| 2.2.1 Przebudowa istniejących dróg gminnych: ul. Cicha, ul. Żeromskiego, ul. Prusa, ul. Koszarowa, ul. Kępa, ul. Polna, ul. Bielawki, ul. Sadowa, ul. Pogodna, ul. Spokojna, Łączna, ul. Lisiny | 2008 | 2018 | 3 000 000 | Budżet miasta Środki pomocowe | Rada Miasta Burmistrz |

| NOWE INWESTYCJE | 2007 | 2018 | 51 060 000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Przygotowanie terenów pod inwestycje | 2008 | 2015 | 32 000 000 |  |  |
| 3.1.1 Utworzenie Rypińskiego Parku Przemysłowego (ul. Bielawki, ul. Polna, ul. Mławska, Puszcza Miejska) | 2008 | 2015 | 32 000 000 | Budżet państwa Budżet miasta Budżet gminy Rypin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Środki pomocowe | Rada Miasta Burmistrz Rada Gminy Rypin Wójt |
| 3.1.1.1 Budowa inkubatora przedsiębiorczości (ul. Bielawki) | 2008 | 2009 | 9 100 000 | Budżet państwa Budżet miasta Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Środki pomocowe | Rada Miasta Burmistrz |
| 3.1.1.2 Rewitalizacja obszarów przemysłowych (ul. Mławska, ul. Polna, ul. Bohaterów Czerwca, ul. Bielawki) | 2008 | 2009 | 5 000 000 | Budżet państwa Budżet miasta Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Środki pomocowe | Rada Miasta Burmistrz |

| 3.1.1.3 Pozyskanie terenów pod inwestycje w rejonie ulicy Polnej, Dojazdowej i Bielawki | 2009 | 2010 | 2 000 000 | Budżet państwa Budżet miasta Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Środki pomocowe | Rada Miasta Burmistrz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.4 Uzbrojenie terenów pod inwestycje w Puszczy Miejskiej | 2008 | 2010 | 9 000 000 | Budżet gminy Rypin Środki pomocowe Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Rada Miasta Rada Gminy Rypin Wójt |
| 3.1.1.5 Uzbrojenie terenów pod inwestycje w obszarze ograniczonym ulicą Warszawską, obwodnicą miasta i terenami PKP | 2011 | 2015 | 4 900 000 | Budżet miasta Środki pomocowe Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Rada Miasta Burmistrz |
| 3.1.1.6 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie Starorypina (wokół projektowanej obwodnicy miasta Rypina) | 2011 | 2013 | 2 000 000 | Budżet miasta Środki pomocowe Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Rada Miasta Burmistrz |
| 3.2 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości | 2007 | 2018 | 1 600 000 |  |  |
| 3.2.1 Przyjazne i sprawne inwestorom urzędy | 2007 | 2008 | 1 100 000 | Budżet miasta Środki pomocowe | Rada Miasta Burmistrz |
| 3.2.2 Pomoc inwestorom w pozyskiwaniu środków zewnętrznych | 2007 | 2018 | 500 000 | Budżet miasta Środki pomocowe | Rada Miasta Burmistrz |

| 3.3 Współpraca międzynarodowa | 2007 | 2018 | 600 000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 Pozyskanie miast partnerskich | 2007 | 2018 | 300 000 | Budżet miasta | Rada Miasta Burmistrz |
| 3.3.2 Przygotowanie oferty inwestycyjnej wraz z jej cykliczną aktualizacją | 2007 | 2018 | 300 000 | Budżet miasta | Rada Miasta Burmistrz |
| 3.4 Pozyskanie inwestorów zewnętrznych | 2007 | 2018 | 360 000 |  |  |
| 3.4.1 Udział w targach inwestycyjnych | 2007 | 2018 | 240 000 | Budżet miasta | Rada Miasta Burmistrz |
| 3.4.2 Wykorzystanie kontaktów zewnętrznych lokalnych firm | 2007 | 2018 | - | - | Rada Miasta Burmistrz Przedsiębiorcy |
| 3.4.3 Udział w misjach gospodarczych | 2007 | 2018 | 120 000 | Budżet miasta | Rada Miasta Burmistrz |
| 3.5 System szkolnictwa otwarty na potrzeby rynku pracy | 2007 | 2018 | - |  |  |
| 3.5.1 Wnioskowanie o rozwój szkolnictwa zawodowego | 2007 | 2018 | - | - | Zarząd powiatu Rada Miasta Burmistrz |
| 3.6 Przyjazny inwestorom system podatkowy | 2007 | 2018 | - |  |  |
| 3.6.1 System ulg podatkowych dla inwestorów | 2007 | 2018 | - | - | Rada Miasta Burmistrz |

| 3.7 Mieszkalnictwo zaspokajające potrzeby mieszkańców | 2007 | 2018 | 16 400 000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1 Budowa mieszkań pod wynajem w systemie Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 2007 | 2018 | 14 400 000 (udział własny miasta) | Budżet miasta Bank Gospodarstwa Krajowego Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego | Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Rada Miasta Burmistrz |
| 3.7.2 Budownictwo wielorodzinne własnościowe | 2007 | 2018 | - | - | Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego |
| 3.7.3 Inwestowanie w odnawialne źródła energii | 2007 | 2018 | 2 000 000 | Budżet miasta Środki pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Rada Miasta Burmistrz Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego |
| 3.8 Konkurencyjna oferta handlowa | 2007 | 2018 | - |  |  |
| 3.8.1 Pozyskanie inwestora do budowy pawilonu handlowego w ramach sieci | 2007 | 2018 | - | - | Rada Miasta Burmistrz |
| 3.9 Aktywna polityka w zakresie promocji | 2007 | 2018 | 100 000 | Budżet miasta | Rada Miasta Burmistrz |

| AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO | 2007 | 2018 | 26 940 000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Mobilna siła robocza | 2007 | 2018 | 60 000 |  |  |
| 4.1.1 System szkoleń i przekwalifikowań | 2007 | 2018 | 60 000 | Budżet miasta Środki pomocowe Powiatowy Urząd Pracy Uczestnicy szkoleń | Jednostki szkolące Powiatowy Urząd Pracy Organizacje pozarządowe |
| 4.2 Bogata oferta edukacyjna | 2007 | 2018 | 5 745 000 |  |  |
| 4.2.1 Dobra, nowoczesna baza dydaktyczno – wychowawcza | 2007 | 2018 | 6 710 000 | Budżet państwa Budżet miasta Środki pomocowe Sponsorzy | Rada Miasta Burmistrz Dyrektorzy szkół |
| 4.2.1.1 Wyposażenie szkół w multimedialne pracownie językowe | 2008 | 2010 | 150 000 | Budżet państwa Budżet miasta Środki pomocowe Sponsorzy | Rada Miasta Burmistrz Dyrektorzy szkół |
| 4.2.1.2 Wyposażenie szkół i placówek oświatowych w nowoczesne środki dydaktyczne | 2007 | 2018 | 1 560 000 rocznie 130 000 (udział budżetu miasta 50%) | Budżet państwa Budżet miasta Środki pomocowe Sponsorzy | Rada Miasta Burmistrz Dyrektorzy szkół |

| 4.2.1.3 Przebudowa i remonty sal dydaktycznych, sportowych oraz boisk | 2007 | 2018 | 5 000 000 | Budżet państwa Budżet miasta Środki pomocowe Sponsorzy | Rada Miasta Burmistrz Dyrektorzy szkół |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.2 Wspieranie konkurencyjności w zakresie oświaty | 2007 | 2018 | 7 670 000 |  |  |
| 4.2.2.1 Utworzenie i funkcjonowanie miejskiego Liceum Ogólnokształcącego | 2008 | 2018 | Subwencja oświatowa Budżet miasta | Rada Miasta Burmistrz |
| 4.2.2.2 Promocja oferty dydaktycznej szkół miejskich | 2007 | 2018 | - | - | Dyrektorzy szkół |
| 4.2.2.3 Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych | 2007 | 2018 | 3 835 000 | Budżet państwa Budżet miasta Środki pomocowe Sponsorzy | Rada Miasta Burmistrz Dyrektorzy szkół Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Uczniowskie Kluby Sportowe |
| 4.2.2.3.1 Tworzenie szkolnych ośrodków kariery | 2008 | 2018 | 1 650 000 rocznie 150 000 | Budżet państwa Budżet miasta Środki pomocowe | Rada Miasta Burmistrz Dyrektorzy szkół |
| 4.2.2.3.2 Realizacja projektów kształtujących postawy przedsiębiorcze i obywatelskie |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.3.3 Realizacja projektów wyrównujących szanse edukacyjne: - praca z uczniem zdolnym - praca z uczniem mającym trudności |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.3.4 Ogólnodostępna oferta zajęć rekreacyjno – sportowych | 2007 | 2018 | 1 800 000 rocznie 150 000 | Budżet państwa Środki pomocowe Sponsorzy | Dyrektorzy szkół Uczniowskie kluby sportowe |
| 4.2.2.3.5 Alternatywne formy działań edukacyjnych | 2008 | 2018 | 385 000 rocznie 35 000 | Budżet miasta Środki pomocowe Sponsorzy | Dyrektorzy szkół Dyrektorzy jednostek organizacyjnych |
| 4.2.3 Utworzenie i funkcjonowanie szkoły artystycznej | 2008 | 2018 | Subwencja oświatowa Budżet miasta | Rada Miasta Burmistrz |
| 4.2.4 Współpraca ze szkołami wyższymi | 2008 | 2018 | 55 000 rocznie 5 000 | Budżet miasta | Rada Miasta Burmistrz Dyrektorzy szkół |
| 4.2.5 Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna | 2008 | 2018 | 1 100 000 rocznie 100 000 | Budżet miasta Środki pomocowe | Rada Miasta Burmistrz Dyrektorzy szkół |
| 4.2.5.1 Podnoszenie kompetencji dydaktyczno–wychowawczych nauczycieli | 2008 | 2018 | 1 100 000 rocznie 100 000 | Budżet miasta Środki pomocowe | Rada Miasta Burmistrz Dyrektorzy szkół |
| 4.2.6 Współpraca placówek oświatowych, kościoła i organizacji pozarządowych | 2007 | 2018 | 120 000 rocznie 10 000 | Budżet miasta Środki pomocowe Budżet organizacji pozarządowych | Rada Miasta Burmistrz Dyrektorzy szkół Parafie Organizacje pozarządowe |
| 4.3 Bogata oferta kulturalna | 2007 | 2018 | 5 570 000 |  |  |
| 4.3.1 Większa i bardziej urozmaicona oferta imprez kulturalnych | 2007 | 2018 | 4 500 000 | Budżet państwa Budżet samorządu województwa Budżet miasta Budżety jednostek organizacyjnych Środki pomocowe Sponsorzy Budżet organizacji pozarządowych | Rada Miasta Burmistrz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Organizacje pozarządowe |
| 4.3.1.1 Współpraca instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami | 2007 | 2018 | 900 000 rocznie 75 000 | Budżet państwa Budżet jednostek organizacyjnych Środki pomocowe Sponsorzy Budżet organizacji pozarządowych | Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Organizacje pozarządowe |
| 4.3.1.2 Organizacja imprez, warsztatów, plenerów, giełdy hobbystów itp. | 2007 | 2018 | 3 600 000 rocznie 300 000 | Budżet państwa Budżet samorządu województwa Budżet miasta Budżety jednostek organizacyjnych Środki pomocowe Sponsorzy | Rada Miasta Burmistrz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych |
| 4.3.2 Promocja oferty kulturalnej | 2007 | 2018 | 600 000 rocznie 50 000 | Budżet miasta Budżet jednostek organizacyjnych Sponsorzy | Rada Miasta Burmistrz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych |
| 4.3.3 Organizacja alternatywnych form spędzania czasu dla dzieci i młodzieży | 2008 | 2018 | 110 000 rocznie 10 000 | Budżet miasta Budżet jednostek organizacyjnych Sponsorzy Uczestnicy | Rada Miasta Burmistrz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych |
| 4.3.4 Kultywowanie tradycji i historii regionu | 2007 | 2018 | 360 000 rocznie 30 000 | Budżet samorządu województwa Budżet miasta Budżety jednostek organizacyjnych Środki pomocowe Sponsorzy | Rada Miasta Burmistrz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych |
| 4.4 Bogata oferta sportowa | 2007 | 2018 | 2 150 000 |  |  |
| 4.4.1 Powstanie nowych i rozwój istniejących klubów i sekcji (minimum 4 sekcje) | 2009 | 2018 | 1 000 000 rocznie 100 000 | Budżet samorządu województwa Budżet miasta Sponsorzy | Rada Miasta Burmistrz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Organizacje pozarządowe |
| 4.4.2 Zwiększenie oferty rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców | 2008 | 2018 | 550 000 rocznie 50 000 | Budżet miasta Budżet Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Środki pomocowe Sponsorzy | Rada Miasta Burmistrz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Organizacje pozarządowe |
| 4.4.3 Organizacja profesjonalnych zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym | 2007 | 2018 | 600 000 rocznie 50 000 | Budżet samorządu województwa Budżet miasta Budżet Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Środki pomocowe Sponsorzy | Rada Miasta Burmistrz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Organizacje pozarządowe |
| 4.5 Kontakty międzynarodowe | 2007 | 2018 | 1 340 000 |  |  |
| 4.5.1 Nawiązanie współpracy międzynarodowej w obszarach: - oświaty - kultury - sportu | 2007 | 2018 | 240 000 rocznie 20 000 | Budżet miasta Budżety jednostek organizacyjnych Budżety stowarzyszeń Sponsorzy | Rada Miasta Burmistrz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Organizacje pozarządowe |

| 4.5.2 Współpraca z miastami i gminami partnerskimi | 2008 | 2018 | 1 100 000 rocznie 100 000 | Budżet miasta Budżety jednostek organizacyjnych Środki pomocowe Sponsorzy | Rada Miasta Burmistrz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Organizacje pozarządowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6 Miasto bez barier | 2008 | 2018 | 1 200 000 |  |  |
| 4.6.1 Dostosowanie infrastruktury miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2008 | 2010 | 400 000 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Budżet miasta Budżety jednostek organizacyjnych i innych instytucji Budżety zarządców dróg | Rada Miasta Burmistrz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych i innych instytucji Zarządcy dróg |
| 4.6.1.1 Przystosowanie obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych | 2008 | 2010 | 400 000 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Budżet miasta Budżety jednostek organizacyjnych i innych instytucji | Rada Miasta Burmistrz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych i innych instytucji |
| 4.6.1.2 Dostosowanie przejść dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2008 | 2010 | - | Budżety zarządców dróg | Zarządcy dróg |
| 4.6.2 Dostosowanie infrastruktury miasta do potrzeb matek z małymi dziećmi | 2008 | 2018 | 800 000 (w tym budżet miasta 200 000) | Budżet samorządu województwa Budżet miasta Środki pomocowe Budżety administratorów | Rada Miasta Burmistrz Administratorzy |
| 4.6.2.1 Budowa placów zabaw dla dzieci | 2008 | 2018 | 800 000 (w tym budżet miasta 200 000) | Budżet samorządu województwa Budżet miasta Środki pomocowe Budżety administratorów | Rada Miasta Burmistrz Administratorzy |
| 4.7 Opracowanie miejskiej strategii polityki prorodzinnej | 2008 | 2008 | 5 000 | Budżet miasta | Rada Miasta Burmistrz |
| 4.8 Działania przeciw wykluczeniu społecznemu i patologiom | 2008 | 2018 | 750 000 |  |  |
| 4.8.1 Stworzenie świetlic socjo - terapeutycznych | 2008 | 2018 | 750 000 rocznie 60 000 (1 etat oraz wyposażenie) | Budżet miasta Środki pomocowe Sponsorzy | Rada Miasta Burmistrz |
| 4.8.2 Tworzenie centrów integracji społecznej | 2009 | 2018 |  | Budżet miasta Środki pomocowe Budżet jednostki prowadzącej | Rada Miasta Burmistrz Jednostka prowadząca |
| 4.8.3 Utworzenie mieszkań chronionych | 2010 | 2018 |  | Budżet miasta | Rada Miasta Burmistrz |
| 4.9 Powstanie mediów elektronicznych | 2007 | 2008 |  |  |  |
| 4.9.1 Wspieranie konkurencyjności w zakresie telewizji kablowej | 2007 | 2008 | - | - | Burmistrz |
| 4.9.2 Utworzenie lokalnej rozgłośni radiowej | 2007 | 2008 | - | Środki finansowe inwestora | Inwestor |
| 4.10 Działalność organizacji pozarządowych | 2008 | 2018 | 165 000 |  |  |
| 4.10.1 Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym | 2008 | 2018 | - | - | Burmistrz |
| 4.10.2 Wsparcie finansowe projektów organizacji pozarządowych | 2008 | 2018 | 165 000 rocznie 15 000 | Budżet miasta | Rada Miasta Burmistrz |

| ESTETYCZNE I BEZPIECZNE MIASTO | 2007 | 2018 | 5 870 000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Likwidacja obszarów zdegradowanych | 2007 | 2018 | 3 730 000 |  |  |
| 5.1.1 Remonty istniejącej substancji mieszkaniowej | 2008 | 2018 | 2 200 000 rocznie 200 000 | Budżet państwa Budżet miasta Budżety administratorów Budżety wspólnot mieszkaniowych Środki pomocowe | Rada Miasta Burmistrz Administratorzy Zarządy wspólnot mieszkaniowych |
| 5.1.2 Renowacja, rekultywacja i powiększenie terenów zielonych wraz z infrastrukturą | 2007 | 2018 | 840 000 rocznie 70 000 | Budżet miasta Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sponsorzy | Rada Miasta Burmistrz |
| 5.1.3 Przebudowa targowisk miejskich | 2008 | 2010 | 400 000 | Budżet miasta Środki pomocowe | Rada Miasta Burmistrz |
| 5.1.4 Budowa szaletów miejskich | 2008 | 2010 | 240 000 | Budżet miasta | Rada Miasta Burmistrz |
| 5.1.5 Nowoczesny dworzec | - | - | - | Środki własne właściciela | Właściciel |

| 5.1.6 Uporządkowanie zabudowy garażowej (uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie szczegółowych planów zagospodarowania, sprzedaż działek) | 2009 | 2011 | 50 000 | Budżet miasta | Rada Miasta Burmistrz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 System pomocy dla właścicieli nieruchomości na poprawienie estetyki | 2008 | 2018 | 1 650 000 |  |  |
| 5.2.1 Ulgi podatkowe dla właścicieli nieruchomości | 2008 | 2018 | wysokość ulg podatkowych rocznie do kwoty 150 000 | - | Rada Miasta Burmistrz |
| 5.2.2 Fundusz pożyczkowy na odnowę elewacji budynków | 2008 | 2018 | 1 650 000 rocznie 150 000 | Budżet miasta | Rada Miasta Burmistrz |
| 5.3 Realizacja Programu Rewitalizacji Miasta | 2008 | 2018 | zgodnie z opracowanym programem rewitalizacji miasta |  |
| 5.4 Budowa nowego centrum miasta przy ul. Nowy Rynek | 2008 | 2018 | zgodnie z odrębnym opracowaniem |  |
| 5.5 Poprawa bezpieczeństwa | 2007 | 2018 | 490 000 |  |  |
| 5.5.1 Opracowanie i realizacja programów prewencyjnych | 2007 | 2018 | 120 000 rocznie 10 000 | Budżet powiatu Budżet miasta Środki pomocowe | Rada Powiatu Zarząd Powiatu Rada Miasta Burmistrz Komendant Powiatowy Policji Komendant Straży Miejskiej Dyrektorzy szkół |
| 5.5.2 Rozwój monitoringu w mieście | 2007 | 2013 | 150 000 | Budżet powiatu Budżet miasta | Rada Powiatu Zarząd Powiatu Rada Miasta Burmistrz |
| 5.5.3 Poprawa oświetlenia | 2008 | 2018 | 220 000 | Budżet miasta | Rada Miasta Burmistrz |
| ATRAKCYJNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, SPORTOWO – REKREACYJNA I KULTURALNA MIASTA | 2007 | 2018 | 44 130 000 |  |  |
| 6.1 Budowa Rypińskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego i Rehabilitacji (hala widowiskowo – sportowa, basen, boiska wraz z małą architekturą sportową) | 2008 | 2009 | 22 000 000 | Budżet samorządu województwa Budżet miasta Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Środki pomocowe | Rada Miasta Burmistrz |
| 6.2 Rozbudowa infrastruktury Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 2008 | 2011 | 13 180 000 |  |  |
| 6.2.1 Rozbudowa bazy socjalno – hotelowej | 2009 | 2011 | 5 000 000 | Budżet samorządu województwa Budżet miasta Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Środki pomocowe | Rada Miasta Burmistrz |
| 6.2.2 Budowa pełnowymiarowego boiska z syntetyczną nawierzchnią | 2008 | 2008 | 2 000 000 | Budżet miasta Środki pomocowe | Rada Miasta Burmistrz |
| 6.2.3 Przebudowa trybun | 2009 | 2010 | 2 000 000 | Budżet samorządu województwa Budżet miasta Środki pomocowe | Rada Miasta Burmistrz |
| 6.2.4 Budowa „skatepark” | 2010 | 2010 | 200 000 | Budżet miasta Środki pomocowe | Rada Miasta Burmistrz |
| 6.2.5 Budowa ścieżek rowerowych wokół terenów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 2009 | 2010 | 300 000 | Budżet miasta Środki pomocowe | Rada Miasta Burmistrz |
| 6.2.6 Budowa bieżni tartanowej | 2008 | 2011 | 2 850 000 | Budżet miasta Środki pomocowe | Rada Miasta Burmistrz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji |
| 6.2.7 Przygotowanie terenów wystawowych | 2008 | 2010 | 600 000 | Budżet miasta Sponsorzy | Rada Miasta Burmistrz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji |
| 6.2.8 Budowa boisk wielofunkcyjnych | 2008 | 2011 | 230 000 | Budżet miasta Środki pomocowe Sponsorzy | Rada Miasta Burmistrz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji |
| 6.3 Przebudowa kina na Rypińskie Centrum Kultury | 2008 | 2009 | 4 000 000 | Budżet miasta Środki pomocowe | Rada Miasta Burmistrz |

| 6.4 Przebudowa amfiteatru (zadaszenie, siedziska) | 2010 | 2012 | 200 000 | Budżet miasta Środki pomocowe | Rada Miasta Burmistrz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5 Rozwój turystyki | 2008 | 2018 | 4 150 000 |  |  |
| 6.5.1 Utworzenie i działalność Centrum Informacji Turystycznej | 2008 | 2018 | 540 000 rocznie 60 000 | Budżet samorządu województwa Budżet miasta Sponsorzy | Rada Miasta Burmistrz |
| 6.5.2 Pielęgnowanie walorów przyrodniczych i ochrony zabytków | 2008 | 2018 | 110 000 rocznie 10 000 | Budżet miasta Środki pomocowe | Rada Miasta Burmistrz |
| 6.5.3 Budowa centrum edukacji historycznej („Gród Starorypin”) | 2012 | 2015 | 3 500 000 | Budżet miasta Budżet gminy Budżet powiatu Środki pomocowe Sponsorzy | Rada Miasta Burmistrz Rada Gminy Rypin Wójt Dyrektor muzeum |
| 6.6 Aktywne działania promocyjne | 2007 | 2018 | 600 000 rocznie 50 000 | Budżet miasta Sponsorzy | Rada Miasta Burmistrz Izba Przemysłowo-Handlowa Organizacje pozarządowe Towarzystwa naukowe |

8. UCZESTNICY WARSZTATÓW PLANOWANIA STRATEGICZNEGO

| Lp. | Nazwisko i imię | Miejsce pracy | Obszar zainteresowań w ramach opracowywanej strategii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BŁASZKIEWICZ Marek | Urząd Miejski Rypin Burmistrz | Rozwój przedsiębiorczości Edukacja Infrastruktura |
|  | BŁASZCZAK Aleksandra | Urząd Miejski Rypin Pełnomocnik d/s funduszy europejskich | Pozyskiwanie funduszy na rozwój i inwestycje |
|  | BRUZDOWICZ Marek | SPZOZ Rypin | Ochrona zdrowia Infrastruktura techniczna |
|  | BUŁKOWSKA Katarzyna | Zakład Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. Dyrektor | Polityka społeczna Edukacja Przedsiębiorczość Przeciwdziałanie bezrobociu |
|  | CZAJKOWSKI Krzysztof | Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Prezes Zarządu | Infrastruktura Ekologia |
|  | GĘBSKI Mirosław | Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości EURO-INVESTMENT Toruń | Moderator |
|  | GŁADKOWSKI Roman | Poczta Polska Radny | Agroturystyka |
|  | GRZYBOWSKI Paweł | Wiceprzewodniczący Rady Miasta Prezes RKS LECH Rypin Nauczyciel wychowania fizycznego w gimnazjum | Infrastruktura sportowo – rekreacyjna i kulturalna miasta Współpraca międzynarodowa |
|  | KAROLCZYK Witold | Gimnazjum Wicedyrektor | Edukacja Ekologia |
|  | KORZENIEWSKI Andrzej | Miejski Ośrodek Kultury Dyrektor | Kultura |
|  | KOSIŃSKI Tomasz | Urząd Miejski Rypin | Infrastruktura |
|  | KRUKOWSKA Joanna | Zespół Szkół Nr 3 w Rypinie Dyrektor | Edukacja Przedsiębiorczość |
|  | LEWANDOWSKA Joanna | Urząd Miejski w Rypinie Inspektor d/s zamówień publicznych | Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych Inwestycje |
|  | LIPKA Zdzisława | Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik | Rozwój przedsiębiorczości |

|  | LISZEWSKA Zofia | Przedszkole Nr 1 w Rypinie Dyrektor | Oświata Edukacja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LULIŃSKI Jerzy | Komendant Straży Miejskiej | Bezpieczeństwo i porządek publiczny |
|  | MALINOWSKI – PESTA Grzegorz | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Prezes Zarządu | Rozwój przedsiębiorczości Infrastruktura techniczna |
|  | MARYNOWSKI Mirosław | Urząd Miejski Rypin | Rozwój przedsiębiorczości Rewitalizacja starówki |
|  | MILARSKI Wiesław | Komenda Powiatowa Policji | Bezpieczeństwo publiczne |
|  | MOLIŃSKI Paweł | Urząd Miejski Rypin Zastępca Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury, Informacji i Promocji | Kultura Turystyka Przedsiębiorczość Komunikacja społeczna |
|  | NOWAK Jarosław | Starostwo Powiatowe w Rypinie Zastępca Kierownika Wydziału Edukacji, Promocji i Rozwoju | Przedsiębiorczość Oświata Sport |
|  | PAWLAK Hanna | Radna Rady Miejskiej | Edukacja Oświata |
|  | PĄCZKOWSKI Mirosław | P.P.H.U. PROTECH Sp. z o.o. Prezes zarządu | Rozwój |
|  | POLITOWSKA Dorota | Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie | Bezrobocie |
|  | POTWARDOWSKI Ryszard | Gmina Rypin Wójt | Infrastruktura Przedsiębiorczość |
|  | ROGOWSKI Edmund | Ośrodek Kultury Dobrzyńskiej „CIVITAS Chrystiana” im. Jerzego Pietrkiewicza | Edukacja Historia Regionalizm Rewitalizacja starej substancji miasta |
|  | SIEMIŃSKI Ariel | Przewodniczący Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” | Rozwój przedsiębiorczości Edukacja Kultura Sport |
|  | SOCHACKI Jarosław | Radny Rady Miejskiej Szkoła Podstawowa Nauczyciel | Infrastruktura techniczna miasta Bezrobocie |
|  | SZALKOWSKI Andrzej | Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie Dyrektor | Kultura Turystyka Organizacje pozarządowe |
|  | SZALKOWSKI Lech | Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prezes Zarządu | Budownictwo mieszkaniowe |
|  | SZYMAŃSKI Jan | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Dyrektor | Sport Rekreacja Wypoczynek |
|  | ŚWITALSKA Małgorzata | Urząd Miejski Rypin Wydział Oświaty, Kultury, Informacji i Promocji Kierownik | Edukacja |
|  | TYBURSKI Janusz | Radny Rady Miejskiej | Przedsiębiorczość |
|  | WEBER Andrzej | ENERGA S.A. O/Toruń RE Rypin Dyrektor | Infrastruktura techniczna Rozwój gospodarczy Ekologia |
|  | ZABORNY Jan | Polski Czerwony Krzyż Prezes Rolnik Handlowiec | Rozwój przedsiębiorczości Rolnictwo Pomoc społeczna Patologie społeczne |
|  | Ks. ZABORNY Tadeusz | Parafia rzymsko – katolicka w Rypinie | Rozwój miasta Pomoc społeczna |

# Text boxes

SKUTEK „B”

SKUTEK „A”

PROBLEM

KUCZOWY

PRZYCZYNA „X”

PRZYCZYNA „Y”

PRZYCZYNA „Z”

Inwestorzy zewnętrzni

Przyjazny inwestorom system podatkowy

Mieszkalnictwo zaspokajające potrzeby mieszkańców

Nowe inwestycje

Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta

Przebudowa i remonty istniejącej sieci dróg

Budowa nowych dróg

Kompleksowe uregulowanie gospodarki odpadami

System szkolnictwa otwarty na potrzeby rynku pracy

Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta

Przebudowa i remonty istniejącej infrastruktury technicznej

Budowa i rozbudowa sieci infrastruktury technicznej

Dobry stan infrastruktury drogowej

Nowoczesna infrastruktura techniczna

CEL CZĄSTKOWY / OPERACYJNY

CEL CZĄSTKOWY / OPERACYJNY

CEL CZĄSTKOWY / OPERACYJNY

CEL STRATEGICZNY

EFEKT

EFEKT

Zły stan dworca autobusowego

Brak współpracy międzynarodowej

Niski poziom estetyki miasta

Zły stan bazy kulturalnej

Słaba infrastruktura sportowo- rekreacyjna miasta

Zły stan infrastruktury technicznej (woda, kanalizacja sanitarna                     i deszczowa, sieci cieplne, gaz)

Monopol w sektorze handlu spożywczego

Zły stan mieszkalnictwa

Występowanie zdegradowanych obszarów miasta

Zubożenie i degradacja części mieszkańców miasta

Mała liczba ofert pracy

Niski poziom estetyki miasta

Wysokie bezrobocie

Problem kluczowy:

SŁABY ROZWÓJ GOSPODARCZY MIASTA

Niedostosowanie do potrzeb rynku pracy szkolnictwa zawodowego

Mała aktywność w sferze przedsiębiorczości

Niedostatek terenu do inwestowania

Brak planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta

Zły stan infrastruktury drogowej

Konkurencyjna oferta handlowa

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

Współpraca międzynarodowa

Nowe tereny pod inwestycje

Aktywna polityka miasta                w zakresie promocji

Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta

Cel strategiczny:

MIASTO ROZWINIĘTE GOSPODARCZO

Aktywne społeczeństwo

Przebudowa kina na Rypińskie Centrum Kultury

Estetyczne i bezpieczne miasto

Nowoczesny dworzec

Budowa nowego centrum miasta

Realizacja programu rewitalizacji miasta

Likwidacja obszarów zdegradowanych

Remonty istniejącej substancji mieszkaniowej

Poprawa bezpieczeństwa

Infrastruktura sportowo – rekreacyjna placówek oświatowych

Renowacja, rekultywacja                 i powiększenie terenów zielonych wraz  z infrastrukturą

Niskie bezrobocie

Zmiana wizerunku miasta

Różne oferty pracy

Wyższy poziom życia mieszkańców

System szkoleń i przekwalifikowań

Powstanie mediów elektronicznych

Bogata oferta kulturalna

Bogata oferta sportowa

Kontakty międzynarodowe

Miasto bez barier

Działalność organizacji pozarządowych

Bogata oferta edukacyjna

Mobilna siła robocza

Działania przeciw wykluczeniu społecznemu    i patologiom

Rozwój turystyki

Rozbudowa infrastruktury 
Miejskiego Ośrodka Sportu              i Rekreacji

Budowa Rypińskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego                i Rehabilitacji

Przebudowa amfiteatru

Modernizacja i rozbudowa placów zabaw dla dzieci

Atrakcyjna infrastruktura turystyczna,

sportowo – rekreacyjna i kulturalna miasta

Aktywne działania promocyjne

Aktywne działania w zakresie rehabilitacji

Brak zewnętrznych inwestorów

Brak zewnętrznych inwestorów

Brak współpracy międzynarodowej

Słaba infrastruktura sportowo- rekreacyjna miasta

Zły stan infrastruktury technicznej (woda, kanalizacja sanitarna                     i deszczowa, sieci cieplne, gaz)

Słaba infrastruktura sportowo- rekreacyjna miasta

Zły stan infrastruktury technicznej (woda, kanalizacja sanitarna                     i deszczowa, sieci cieplne, gaz)

Brak zewnętrznych inwestorów

Brak współpracy międzynarodowej